РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Гербобл

# КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

# ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
|  |

**309070, г. Строитель, ул. Ленина, д.16**

**т. (47 244) 6-94-01**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов в 2023 году»**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:пункт 1.12 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 58.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность участников национальных проектов по реализации национальных проектов, актуальные проблемы при реализации национальных проектов, причины и последствия нарушений и недостатков при реализации национальных проектов.

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:оценка хода реализации национальных проектов в Яковлевском городском округе, выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей.

Объекты мероприятия:

Администрация Яковлевского городского округа,

МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»,

МБУК «ЯЦКР «Звездный»,

МБУК «Централизованная библиотечная система Яковлевского городского округа»,

Управление образования администрации Яковлевского городского округа,

МБУ СОССЗН «КЦСОН».

Исследуемый период: 01 января 2023 года – 29 декабря 2023 года.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указов Президента РФ от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») в Яковлевском городском округе за 2023 год реализовано пятьнациональных проектов.

На 2023 год утверждено бюджетных ассигнований на реализацию **шести** федеральных проектов, которые вошли в состав **пяти** национальных проектов на сумму 132 512,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национальных проектов** | **Утверждено на 2023 год,**  **тыс. рублей** | **Освоено в 2023 году, тыс. рублей** | **%**  **исполнения** |
| **1. Национальный проект «Культура»,**  **в том числе:** | **140,0** | **140,0** | **100,0** |
| Федеральный проект «Творческие люди» | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| **2. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,**  **в том числе:** | **91 394,0** | **91 394,0** | **100,0** |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 91 394,0 | 91 394,0 | 100,0 |
| **3.** **Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:** | **33 560,5** | **33 559,9** | **100,0** |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 1 604,7 | 1 604,2 | 100,0 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 31 955,8 | 31 955,7 | 100,0 |
| **4.** **Национальный проект** «**Демография**»,  **в том числе:** | **3 091,0** | **3 087,5** | **99,9** |
| Федеральный проект «Старшее поколение» | 3 091,0 | 3 087,5 | 99,9 |
| **5.** **Национальный проект «Образование»,**  **в том числе:** | **4 326,6** | **4 325,9** | **100,0** |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» | 4 326,6 | 4 325,9 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **132 512,1** | **132 507,3** | **100,0** |

Бюджетные средства на реализацию национальных проектов в текущем году освоены в сумме **132 507,3** тыс. рублей, 100,0 % в том числе:

- средства федерального бюджета – 35 248,1 тыс. рублей или 100,0 %;

- средства областного бюджета – 93 750,5 тыс. рублей или 100,0 %;

- средства городского округа – 3 508,7 тыс. рублей или 100,0 %.

Выявлены нарушения отдельных статей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Целевые показатели по реализации национальных проектов в 2023 году выполнены в полном объеме.

Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа предоставлен отчет об итогах проведения контрольного мероприятия в Совет депутатов Яковлевского городского округа, подготовлена информация главе администрации Яковлевского городского округа.