РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Гербобл

# КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

# ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
|  |

**309070, г. Строитель,**

**ул. Ленина, д.16**

**т. (47 244) 6-94-01**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведения контрольного мероприятия в МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» по вопросу проверка выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа»**

Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа», утвержденным решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 09 ноября 2021 года № 15, планом работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа на 2022 год, утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 27 декабря 2021 года № 24, распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 27 сентября 2022 года № 43 было проведено в Муниципальном казенном учреждении «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»контрольное мероприятие по вопросу проверка выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа».

Основание для проведения мероприятия: Пункт 2.7 раздел 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 27 декабря 2021 года № 24.

Предмет мероприятия: выполненные работы по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа».

Объект мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского городского округа».

Цель мероприятия:проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета, направленных навыполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа».

Исследуемый период: с 01 июля 2021 года по 31 октября 2022 года.

Контрольное мероприятие проводилось выборочным методом по документам, представленным МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», а также по информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Основной деятельностью МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» является осуществление функций муниципального заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, ремонту объектов муниципальной собственности для нужд Яковлевского городского округа.

На капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР-детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа» предусмотрено 82 572,7 тыс. рублей, заключены следующие муниципальные контракты:

-Муниципальный контракт № 0826600012221000046 от 13 июля 2021 года с ООО «ИнтерДизайн» на сумму 55 678,7 тыс. рублей;

- Муниципальный контракт № 05092022 от 12 сентября 2022 года с ООО«БСО» на сумму 26 894,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия комиссией установлены отдельные нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В адрес начальника, проверяемого объекта, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений и замечаний.

Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа предоставлен отчет об итогах проведения контрольного мероприятия в Совет депутатов Яковлевского городского округа, подготовлена информация главе администрации Яковлевского городского округа.